连妇保〔2008〕12号

关于印发《院创建省级文明城市

实施方案》的通知

各科室：

现将《院创建省级文明城市实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附：院创建省级文明城市实施方案

二○○八年三月二十五日

附：

院创建省级文明城市实施方案

为推动省级省级文明城市创建工作深入开展，确保实现卫生创建目标，根据省、市有关省级文明城市创建精神和工作部署，结合医院实际情况，制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实市委、市政府和市卫生局创建省级省级文明城市动员大会精神，切实把省级文明城市创建摆上突出位置，根据《连云港市卫生局创建省级省级0文明城市实施方案》要求，力争卫生创建目标不失分。

二、创建目标

（一）共性目标

1、各科室要高度重视省级文明城市等精神文明创建活动，把创建工作纳入科室日常工作中，明确科室人员职责，提高服务意识，切实做好省级文明城市创建工作。

2、积极组织省级文明城市等精神文明创建活动，广泛宣传，在科内营造出浓厚的创建氛围，人人参与创建。

3、树立良好的卫生形象，职工言行文明礼貌，服务规范，医院将加强投诉处理力度，自觉接受社会监督，科室服务满意度不低于95%。

4、采取精神文明创建长效管理，医院将制定《精神文明建设方案》，完善文明科室和文明个人的评选、考核、奖励制度，定期表彰精神文明建设先进典型。

5、全体职工要认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，积极开展社会主义荣辱观教育，大力倡导爱国、敬业、诚信、友善等道德规范，积极开展以社会公德、职业道德、家庭美德为只要内容的实践活动。

6、大力弘扬民族精神和时代精神，利用重要事件、重要纪念日、节日开展集中学习宣传活动。

7、大力宣传“连云港精神”，职工知晓率达到80%以上。

8、大力宣传市民文明守则，宣传省级文明城市基本知识，此两项指标职工知晓率大于80%。

9、加强诚信建设，经常开展集中性的诚信主题教育和实践活动，在经济社会活动中遵守法律法规，兑现承诺、验收契约。

10、爱护公共设施，公共场所无乱扔杂物、随地吐痰、损坏花草树木、吵架、斗殴等不文明行为，禁烟场所无吸烟现象。

11、组织员工捐赠活动，救助特殊困难群众，鼓励员工参与志愿者活动。

12、组织实施“文明交通工程”，教育员工遵守交通法规，杜绝乱穿马路，闯红灯现象。

13、广泛开展环境保护宣传教育工作，职工环保参与度≥60%，职工节能减排知晓率≥70%；

14、加强人口与计划生育宣传教育和管理工作，育龄员工计划生育率＞95%。

15、经常组织员工开展文体活动，员工参与率＞60%。

㈡卫生目标

1、建立社会性公共卫生事件应急指挥系统，严格执行疫情通报和信息发布制度，完善疾病预防控制应急救治体系。

2、禁烟场所无吸烟现象。

3、临床用血量100%来自自愿无偿献血。

4、门前责任制落实到位，卫生状况良好。

7、经营性公共场所卫生证照齐全，亮证经营。

8、消毒制度落实。

9、全市组织的卫生“三下乡”活动≥3次/年。

三、实施步骤

创建省级省级文明城市，时间紧、任务重、要求高，是一项复杂的系统工程，各科室要精心组织，周密部署，务求实效，分阶段、分步骤地扎实推进。

第一阶段：广泛宣传发动（3月25日-26日）

总体要求：各科室对照《院创建省级省级文明城市目标考核责任分解表》的责任分解，明确本部门的职责，并逐条逐项进行细化，分解到人，努力做到高标准、严要求、真落实；同时运用一切宣传媒介和手段，广泛宣传、深入发动，营造深厚的创建氛围。

第二阶段：对照标准，补缺补差（3月27日—5月20日）

总体要求：对照测评内容和标准，明确专人，组织专门力量，根据所承担的任务，分析评估现状，全面深入地进行自查，梳理问题，找准不足，细化责任，落实措施，全面推进，补缺补差。

第三阶段：巩固提高，长效管理（5月20日—）

总体要求：巩固成绩，提升水平，注重实效，不断创新，选亮点、出精品、树典型，迎接省省级文明城市考核验收，力争卫生目标任务不失分。

四、组织领导

成立院创建省级省级文明城市领导小组，下设办公室，负责具体工作，确保各项指标的落实。

五、保障措施

1、实行“一把手”负责制。各科室必须高度重视，统一认识，切实加强领导，各科室要建立起以科主任为第一责任人的创建负责制，制定实施方案，确保本科室指标的落实。

2、实行严格督查制。院省级文明城市创建办公室将定期对对各责任科室承担的任务，逐条进行检查，通报落实进展情况，表扬先进，督促后进。各科室也要建立相应的工作机制，加大对责任主体落实情况的督查，力保各项指标落实。

3、实行考核奖惩制。将创建省级省级文明城市工作完成情况与年度干部目标考核挂钩，并作为各种评先评优的重要条件。对创建工作成绩突出的科室和个人，予以表彰奖励；对在创建工作中态度消极、工作滞后、不能按时完成任务、在省级省级文明城市考核验收中失分较大或严重失分的，要追究科室负责人和相关责任人的责任。

各科室要强化创建工作的认识，切实纠正为创建而创建的错误观点，把文明创建作为推动卫生事业全面发展，提升卫生行业整体形象的有效手段，作为着力解决人民群众最关心、最直接、最现实问题的有力抓手，全面推进、扎实工作，突出重点、攻坚克难，全面提升全行业文明创建水平，力争在验收考核中卫生目标任务不失分。