连妇保〔2008〕82号

关于下发市突发公共事件应急体系

建设规划2008-2010年卫生部门

相关目标和任务分解表的通知

各科室：

为全面落实市卫生局下达的《连云港市突发公共事件应急体系建设规划2008-2010年卫生部门相关目标和建设任务分解表的通知》,现把目标进行分解,望各科室对照目标要求,制定切实可行的整改措施,序时推进目标任务,每月25日前将目标进展情况报到办公室,相关职能科室定期进行督查,将督查结果纳入绩效考核。

附件：连云港市突发公共事件应急体系建设规划2008-2010年

卫生部门相关目标和任务分解表

二○○八年十二月二十二日

主题词：突发  公共事件  规划  目标  任务  通知

连云港市妇幼保健院                   2008年12月24日印发

附件:

连云港市突发公共事件应急体系建设

规划卫生部门相关目标和任务分解表（2008-2010）

| 内容 | 具体措施\责任科室 |
| --- | --- |
| - 工作目标 （1）、全市县及县以上医疗机构和乡镇卫生院突发公共卫生事件和传染病疫情网络直报率分别达到100%和90%，报告完整率和及时率达到90%以上； （2）、突发公共卫生事件及时处置率达到100% | 1、遇突发公共卫生事件第一时间直报，达100% 医务科 2、传染病疫情及时网络上报，达90% 院感科 3、建立突发公共卫生事件预案 医务科 4、对急诊抢救室抢救药品、设备每月一检查，并建立相关记录 药学科 设备科 5、遇突发公共卫生事件急诊科第一时间通知医务科，是否启动应急预案。急诊科 6、建立护理人员随时调渡方案。护理部 |
| - 预案体系建设 进一步完善应急预案，加强预案的协同管理，明确操作规程，组织开展应急演练，建立演练评估机制 | - 及时完善应急预案，公共卫生事件应急预案每年演练2次，建立演练评估机制。 医务科 - 火灾、地震等自然灾害每年演练2次 总务科 |
| - 组织体系建设 在现有基础上成立或明确办事机构 | 1、建立应急领导小组。办公室 |
| - 监测预警系统建设 （1）、完善市县乡三级公共卫生事件信息直报系统，健全重大传染病和不明原因疾病、食品安全、职业中毒等公共卫生事件监测系统 （2）、加强部门、地区医疗卫生机构之间卫生监测预警体系的信息沟通和协作联动，提高突发公共卫生事件预测预警的时效性 | 1、完善公共卫生事件信息直报系统，确定专人负责直报 医务科 2、完善健全重大传染病和不明原因疾病监测系统，确定专人负责直报 院感科 3、加强与上级部门、医疗机构之间沟通。医务科 |
| - 应急队伍建设 （1）扩充卫生应急处置专业队伍和突发重大动物疫情应急处置预备队（与卫生部门有关内容） | 1、分类建立应急处置专业队伍和预备队 医务科 2、分类建立护理人员应急处置专业队伍和预备队 护理部 |
| - 通信保障能力 各级各类应急急救援机构和队伍根据处置要求配备适用的卫星通信、集群通信等无线通信设备，实现互联互通 | 1、对医院院内全面测试，对有盲点处，联系有关部门架设信号发射台，保证院内通讯设施无盲点。信息科 |
| - 恢复重建能力建设 依托有关部门和科研机构，加强灾情评估和重建规划能力建设 | 1、加强与有关部门沟通，建立相关灾情评估机制，平时加强专业人员培训，提高专业人员应急水平。 总务科 |
| - 科技支撑体系建设 通过配备相关设施装备、引进技术人才等方式，进一步加强各部门现有检验检测中心、研究中心、实验室等技术机构建设，强化技术储备，提高监测、检测、检验等方面的技术水平 | - 积极引进专业人才。 人事科 - 掌握先进设备动态，及时做好相关购置报告。设备科 |
| - 宣传教育体系建设 （1）发挥现有的教育培训机构作用，为从业人员提供安全培训。 （2）建立各级应急管理机构。 | 1、每年组织2次全院职工安全培训。总务科 2、建立领导小组，下设应急管理机构。办公室 |

连云港市突发公共事件应急体系建设

规划相关目标和任务分解表（2008-2010）

| 内容 | 责任科室 |
| --- | --- |
| - 工作目标 （1）、全市县及县以上医疗机构和乡镇卫生院突发公共卫生事件和传染病疫情网络直报率分别达到100%和90%，报告完整率和及时率达到90%以上； （2）、突发公共卫生事件及时处置率达到100% | （1）院感管理科 （2）医务科、护理部、门诊部、急诊科、总务科、设备科 |
| - 预案体系建设 进一步完善应急预案，加强预案的协同管理，明确操作规程，组织开展应急演练，建立演练评估机制 | 医务科、门诊部、急诊科 |
| - 组织体系建设 在现有基础上成立或明确办事机构 | 办公室 |
| - 监测预警系统建设 （1）、完善市县乡三级公共卫生事件信息直报系统，健全重大传染病和不明原因疾病、食品安全、职业中毒等公共卫生事件监测系统 （2）、加强部门、地区医疗卫生机构之间卫生监测预警体系的信息沟通和协作联动，提高突发公共卫生事件预测预警的时效性 | （1）院感管理科 （2） |
| - 应急队伍建设 （1）扩充卫生应急处置专业队伍和突发重大动物疫情应急处置预备队，加强市、县区突发食品安全事故应急处置队伍建设（与卫生部门有关内容） | 医务科、门诊部、护理部 |
| - 通信保障能力 各级各类应急急救援机构和队伍根据处置要求配备适用的卫星通信、集群通信等无线通信设备，实现互联互通 | 信息科 |
| - 恢复重建能力建设 依托有关部门和科研机构，加强灾情评估和重建规划能力建设 | 总务科 |
| - 科技支撑体系建设 通过配备相关设施装备、引进技术人才等方式，进一步加强各部门现有检验检测中心、研究中心、实验室等技术机构建设，强化技术储备，提高监测、检测、检验等方面的技术水平 | 人事科、设备科、 |
| - 宣传教育体系建设 （1）发挥现有的教育培训机构作用，为从业人员提供安全培训 （2）建立各级应急管理机构、政府相关部门与媒体的联系机制，及时向公众发布突发公共事件信息。完善政府信息发布制度和新闻发言人制度，建立突发公共事件新闻报道快速反应机制、公众心理干预机制，舆情收集和分析反馈机制，注意发挥主流媒体的作用，正确引导舆情，动员全社会共同应对危机（与突发公共卫生事件相关部分） | （1）总务科 （2） |