连妇保〔2007〕6号

关于成立院创建督查组的通知

各科室：

根据2007年院创建工作总体部署，保障各项创建工作按序时进度推进，经院领导研究决定，成立院创建督查组，定期督查创建工作。

一、医院管理督查组

组长：汪洪流

组员：杨育年   王国强   彭润民   庄焕自

二、医疗管理与技术督查组

组长：冯玉华

成员：彭润民   赵秀芬   华跃进   邱杰夫

崔爱英   吴 玲    骆秀翠   杨庆堂

三、保健管理与技术督查组

组长：冯玉华

成员：张悦秋   曹佳莉

四、医疗保健服务质量督查组

组长：邵亚玲

成员：杨育年  王国强  邱杰夫  彭润民  张悦秋  陈健

赵秀芬  华跃进  崔爱瑛  王庆贤  赵粉凤

五、安全保障督查组

组长：程学亮

成员：陈 健    赵粉凤   王庆贤

附：连云港市妇幼保健院创建督查办法

二00七年二月八日

主题词：创建  督查组  通知

抄 送：市卫生局

附：  连云港市妇幼保健院创建督查办法

2007年创建工作重点是攻坚克难、整改提高、向三级医院冲刺。为了保证全院创建计划的落实和创建目标的实现，院创建督查组将定期对全院创建的重点、难点等工作落实情况进行督查。关注创建过程，注重创建内涵，扎实、稳妥地推进创建进程，完成创建任务。

一、督查内容

督查内容为部门(科室)创建职责履行;计划进度实施与完成（指令性任务、相关指标）;月重点、整改意见、会议纪要等落实情况;任务完成;创建资料质量内涵。

二、督查方法

每个督查组每月至少进行一次分管范围内的创建督察，每周三为院创建督查时间（有特殊情况自行安排时间）。各督查组成员及创建办分头对责任范围内的创建工作，采取现场考察、查阅资料、理论实践抽查等方法对重点环节、薄弱环节进行督查。必要时请院外专家参与督查。创建办汇总督查信息及整改意见，以书面形式及时反馈到院领导及各督查组。创建办还要经常深入基层对各科日常创建工作的进行抽查，协助督查整改意见的落实。

三、督查要求

严格按照《三级保健院评审标准》和《创建考核办法》，进行督查、指导并提供书面整改意见。

四、督查结果

督查结果经确认后，纳入当月绩效考核，并与干部考核直接对应。