连妇保〔2010〕22号

改善医疗服务实施方案

各科室：

根据中央、省、市关于进一步改善医疗服务行动，方便群众看病就医的相关文件精神要求，全面提高我院医疗服务质量，切实提升群众满意度，构建和谐的医患关系，推动医院健康发展，结合我院实际，特制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，以满足社会需求为目标，将缓解群众看病难作为改善医院服务工作的创新点和突破点，着力解决目前我院医疗服务中存在的一些服务流程不合理、少数医务人员服务态度仍不尽人意、部分诊疗科室和检查项目等候时间长、个别执业行为不够规范及群众投诉处理不够及时等问题，努力提高医疗服务质量，提高医德医风水平，为全市妇女儿童提供更优质的医疗服务。

二、组织领导

为了保证此项活动的顺利进行，成立以院领导班子成员为组长，各职能科室负责人为成员的专项行动领导小组,具体名单如下：

组  长：汪洪流  邵亚玲

副组长：程学亮  顾  扬  王泰康

成  员：杨育年  彭润民  曹佳莉  王  琪  杨庆堂

潘  菁  华跃进  王庆贤  陈  健  赵粉凤

崔爱瑛  王  义  许  成

下设办公室，负责本实施方案督查工作

主  任：程学亮（兼）

成  员：杨育年 彭润民 曹佳莉 杨庆堂 王 琪 许 成

三、任务分解

㈠优化门诊流程，方便患者就诊

1、修订完善门诊管理制度，倡导服务文明用语，按规定着装，佩带胸卡，保障医务人员按既定安排出诊。挂号、收费、抽血、医技等窗口岗位至少提前15分钟上岗，减少患者挂号、排队、候诊时间。

措施：一是配合创建，对全院职工胸卡进行重新统一制作，制定照相时间安排表，完成时间：3月底完成照相，4月底胸卡制作完成并下发。二是从5月初人事科对全院职工佩带胸卡进行督查。二是门诊部牵头督促相关科室站在患者的角度完善相关制度，完成时间：4月15日。三是门诊部定期督查，原则上每周一次，做好督查记录，对存在问题下发整改通知，对不能及时整改的科室，与当月绩效考核挂钩。

责任科室：人事科、门诊部、财务科

2、完善门诊标识系统，通过就诊流程图、电子显示屏等，为患者提供就诊流程、专家简介、科室布局、服务价格等服务信息。主要收费及服务项目全面公开，配齐必要的服务设施，方便患者就诊。

措施：一是根据门诊科室实际情况结合创建要求科学布局，制定、完善相关流程，完成时间：4月15日。二是对专家简介及时更新，完成时间：每月更新一次。三是对各项收费项目调整、增加及时做好公开工作，完成时间：每月自查两次，做到及时调整。四是根据创建标准，配备必要的服务设施，完成时间：4月15日。

责任科室：门诊部、财务科、办公室

3、医技科室要做到随到随查，对需空腹检查项目，要提前将注意事项告知病人。普通检验报告单自检查结束30分钟内发出，特殊检查结果要及时以电话等形式告知患者，以便及时救治病人。

措施：门诊部定期督查，原则上每周一次，做好督查记录，对存在问题下发整改通知，对不能及时整改的科室，与当月绩效考核挂钩。

责任科室：门诊部、检验科、功能科、放射科

㈡畅通“绿色通道”，及时救治患者

1、合理安排门急诊力量，配备经过专业培训、胜任急诊工作的医务人员，实行医疗骨干诊疗服务“全日制”，确保门急诊人员中有一定比例的中高级职称以上的医疗骨干和专家，确保诊疗质量。

措施：一是按实施专家门诊全日制标准，调整完善专家门诊，完成时间：4月20日。二是加强急诊科人员培训、考核力度，制定相应培训及考核计划。重点抓技能考核，确保创建评审人人过关，完成时间：培训4月10日完成，考核实行每月考核。

责任科室：门诊部、医务科

2、修订完善急诊标准，加强和改进急诊检诊、分诊，有效分流非急危重症患者，保证第一时间救治急危重患者，科室之间要密切合作，使患者获得连续医疗服务，确保急救“绿色通道”畅通无阻。

措施：一是修订完善相关急诊规范并督促执行，完成时间：4月10日，督查每周一次。二是对导医台定期培训，明确职责、提高责任意识，完成时间：每月组织培训一次并考试。三是完善科室与科室之间环节流程，保证各环节服务接口衔接紧密，保持连续性服务流程顺畅、便捷、合理，完成时间：4月10日，每月组织演练1-2次。

责任科室：门诊部、医务科

3、落实首诊负责制，与120建立联动协调制度，与社区卫生机构、乡镇卫生院建立急诊、急救转介服务制度，对全体医生、护士进行急救技术操作规程培训，实行定期培训合格上岗制度。

措施：一是建立120联动制度，完成时间：4月10日。二是与1-2个社区卫生机构签订双向转诊协议，拟草下派专家指导时间表，做好病人康复期转诊工作，完成时间：4月10日。三是组建技能考核师资力量，制定培训、考核计划。完成时间：组建师资力量3月31日完成，培训4月初开始进行，考核每月组织2次。四是继续推行单项合格证制度。五是对考核结果网上公示。

责任科室：门诊部、医务科、护理部

㈢推行预约挂号，分流就诊高峰

1、逐步推选预约挂号工作，制定统一的预约诊疗工作制度和规范，通过电话、网站、短信等预约平台，开展就诊病人门诊预约、出院病人出院时预约以及医院间的预约转诊服务。

措施：一是与相关部门签订预约挂号协议，开通电话、网上预约挂号，完成时间：5月15日。二是制定完善预约诊疗工作制度和规范，完成时间：4月20日

责任科室：门诊部

2、实行分科、分层、分散候诊，根据病人就医峰谷情况，建立灵活弹性工作制和无假日检查制度，做到高峰时段开足窗口，有序分流病人保障患者有序就诊。

措施：一是对高峰时段做好调研工作，完成时间：4月30日。二是根据调研情况排好班，对高峰时段加强力量。完成时间：5月10日。三是充分发挥门诊导医台功能，对高峰时段收费、挂号做好疏导工作，向二楼、三楼分散。完成时间：每周抽查一次。

责任科室：门诊部、医务科、财务科

3、利用新闻媒体、医院网站等媒介，积极宣传医院工作流程、医疗服务功能和任务、科室设置、专科特色和专家门诊等情况，及时解答患者的就医和健康咨询，引导患者选择就医。

措施：一是对网站及时更新，相关内容及时完善。完成时间：每周指定专人对网站更新2次。二是院报定期出版，完成时间：每月10日前完成。三是落实专人解答患者就医咨询，完成时间：每周到门户网站抽查2次。

责任科室：办公室、健康教育科

㈣改善服务流程，提高服务水平

1、修订患者转院、转科工作制度和入院、出院服务管理制度和标准，改善入院、出院服务流程，方便患者就诊。

措施：一是完善相关制度、入出院流程。完成时间：4月20日。二是定期对制度执行情况进行督查，原则上每周一次，做好督查记录，对存在问题下发整改通知，对不能及时整改的科室，与当月绩效考核挂钩。

责任科室：医务科

2、对转院、住院诊疗提供预约，逐步实现转院诊疗服务从床边到床边，从社区到床边的标准化连续服务。

措施：制定完善转院、住院预约规定并督促执行。完成时间：4月20日，每月抽查两次。

责任科室：医务科、护理部

3、加强出院患者健康教育和重要患者随访预约管理，提高患者健康知识水平和对出院后医疗、护理及康复措施的知晓率。

措施：一是加大对出院病人随访病人督查力度。完成时间：每月按科室抽查。二是对随访工作要责任到人。完成时间：4月20日。三是结合创建标准，加强与患者沟通，确保知晓率达100%，重点抓手术科室。完成时间：每月调查。四是办公室负责回访率、知晓率抽查，并与当月绩效挂钩。

责任科室：医务科、护理部、办公室

㈤规范临床服务，实施整体护理

落实护理人员配置标准，健全护理管理规章制度，严格执行护理技术操作规范，实施整体护理模式，减少并逐步取消患者家属陪护，确保基础护理与分级护理措施落实到位。

措施：一是根据创建标准科学合理调配护理人员，完成时间：4月15日。二是完善护理操作规范，结合创建制定操作考核计划，确保人人过关，完成时间：4月15日，每月考核两次。三是制定整体护理推进计划，按科室每周推进。完成时间：4月20日，细化到每一周、每一个科室。四是重点抓好护士对患者的诊断、治疗、病情、心理、饮食、护理等情况了解程度，完成时间：每月抽查两次。

责任科室：护理部

㈥加强医患沟通，保障患者权益

积极构建科学规范的接待处理运行机制，畅通患者投诉渠道，完善医院接待处理投诉举报方面的制度建设，妥善处理各类投诉举报，建立健全投诉处理信息反馈机制，将病人反映集中、带有规律性的问题作为整改重点，不断改进医疗工作。

措施：一是实行“首诉负责制”，每月督查两次。二是设立投诉电话、举报电话。三是制定、统一投诉登记本，对投诉做好记录，及时处理并答复投诉人。完成时间：4月20日。

责任科室：医患沟通办公室

㈦落实患者安全目标，推动医疗质量持续改进

落实患者安全目标，保护患者、医务人员及其他来院人员安全；严格执行查对制度，提高医务人员对患者身份识别的准备性，防止手术患者、手术部位和术式错误；落实临床药师制和处方点评制度，提高药物治疗水平，确保患者用药安全；改善医务人员沟通，正确、有效执行医嘱。

措施：一是完善患者安全目标并督促落实。完成时间：每月督查两次。二是落实各项诊疗活动的查对制度。完成时间：每月督查两次。三是建立使用“腕带”作为识别标识制度。完成时间：4月30日。四是根据创建标准，建立临床药师制，分工明确，参与查房、会诊、抢救病例讨论等。完成时间：4月30日。

责任科室：医务科、护理部

㈧注重行风建设，规范执业行为

加强新时期医德医风规范教育、廉洁自律和法纪教育，全面组织开展警示教育，对典型案例进行通报。切实抓好医德医风考评、医师定期考核和不良行为记录等重点制度落实。强化对红包、回扣等行为的投诉、举报查处和惩治工作制度和工作机制。充分发挥各级各地各单位行风监督员作用，加强督导和检查，开展明查暗访，并实行督查通报制。

措施：一是利用院周会定期开展职业道德教育。二是行风信息定期出版，定期召开行风监督员会议，不定期行风查房。完成时间：每月10日前完成，行风监督员会议每年两次。三是完善医德医风考评制度。完成时间：4月30日。四是出台医师定期考核实施方案及不良行为登记制度。完成时间：5月10日。

责任科室：办公室、人事科、医务科

四、活动安排

1、动员部署阶段（3月25日-4月10日）

各科室根据任务分解及措施制定本科室具体操作方案，明确责任人及完成时间，召开专题会议，对“改善医疗服务实施方案”进行部署，组织广大医务人员认真学习实施方案八项任务。

2、全面实施阶段（4月11日-10月31日）

各科室要结合任务分解，认真组织自查，梳理存在问题，制定整改措施，确保落实到位。医院将组织相关科室适时督导检查，及时发现问题，不断完善提高。

3、总结提高阶段（11月1日-12月31日）

认真总结开展改善医疗服务专项行动的经验和成效，交流好的经验和措施，宣传先进典型，研究分析存在问题，探索完善长效管理机制。

五、考核办法

1、领导小组办公室采取查看现场、查阅资料、不定期督查等形式，对督查结果与当月绩效考核、当事人相挂钩。

2、考核细则

| 基本要求 | 考核主要内容 | 评审方法 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优化门诊流程，方便患者就诊 | 修订完善门诊管理制度 | 查看相关台帐 | 有一条不符合要求扣月科室绩效考核2分 |
|  | 倡导服务文明用语，按规定着装，佩带胸卡。 | 现场查看，采取定期督查与不定期抽查相结合，与患者交谈 | 发现一例不符合要求扣当事人100元 |
|  | 挂号、收费、抽血、医技等窗口岗位至少提前15分钟上岗 | 现场查看 | 发现一人次未提前15分钟到岗的扣当事人100元 |
|  | 完善就诊流程、专家简介、科室布局、服务价格等服务信息 | 查看资料，现场查看 | 发现一例不符合要求扣科室月绩效考核2分 |
|  | 医技科室要做到随到随查，对需空腹检查项目，要提前将注意事项告知病人 | 实地考查，与患者交谈 | 发现一例不符合要求扣科室月绩效考核2分 |
|  | 普通检验报告单自检查结束30分钟内发出，特殊检查结果要及时以电话等形式告知患者，以便及时救治病人。 | 实地考查，与患者交谈 | 发现一例不符合要求扣科室月绩效考核2分 |
| 畅通“绿色通道”，及时救治患者 | 门急诊医务人员技能操作熟练掌握 | 现场抽查考核 | 发现一人次不符合要求的，扣当事人200元 |
|  | 专家门诊实行“全日制” | 实地考查，与患者交谈 | 发现一人次不符合要求的，扣当事人100元 |
|  | 对非急危重症患者有效分流，保证第一时间救治急危重患者 | 实地考查，与患者交谈 | 发现一例不符合要求的，扣当事人100元 |
|  | 科室之间要密切合作，使患者获得连续医疗服务，确保急救“绿色通道”畅通无阻。 | 随机抽查各个环节执行情况 | 发现一个环节服务接口不协调，相互推诿的，扣科室月绩效考核2分 |
|  | 落实首诊负责制，建立120联动制度 | 现场查看，与患者交谈 | 发现一例不符合要求的，扣当事人100元 |
|  | 1-2个社区卫生机构签订双向转诊协议，下派专家指导到位 | 根据时间安排，随机到社区卫生机构现场查看 | 发现一人次不在岗的，扣当事人200元 |
|  | 对全体医生、护士进行急求技术操作规程培训，实行定期培训合格上岗制度 | 随机抽取医生、护士现场考核 | 发现一人次不符合要求的，扣当事人200元 |
| 推行预约挂号，分流就诊高峰 | 推行预约挂号，开展就诊病人门诊预约、出院病人出院时预约以及医院间的预约转诊服务 | 采取模拟患者预约挂号、出院预约等形式督查 | 发现一个环节不符合要求的，扣科室月绩效考核2分 |
|  | 高峰时段开足窗口，有序分流病人保障患者有序就诊，保证窗口科室排队不超过10人 | 现场查看 | 发现窗口科室排队超10人，扣科室月绩效考核2分 |
| 改善服务流程，提高服务水平 | 改善入院、出院服务流程，方便患者就诊 | 查看台帐，现场查看 | 发现一个流程不合理的，扣科室月绩效考核2分 |
|  | 对转院、住院诊疗提供预约，逐步实现转院诊疗服务从床边到床边，从社区到床边的标准化连续服务 | 现场查看，查看相关台帐 | 有一例不符合要求扣科室月绩效考核2分 |
|  | 患者满意度达95%以上，知晓率达到100%，随访率达80%以上（病区），门诊手术病人随访率达50%以上。 | 每月发放调查问卷及抽查 | 每下降1个百分点，扣科室月绩效考核1分。 |
|  | 网站及时更新，相关内容及时完善。 | 不定期查看网站 | 有一项不符合要求扣科室月绩效考核1分。 |
|  | 及时解答患者的就医和健康咨询，引导患者选择就医。 | 不定期查看网站 | 有一例不及时（24小时内）答复的，扣当事人100元 |
| 规范临床服务，实施整体护理 | 健全护理管理规章制度，严格执行护理技术操作规范。 | 随机抽取护士现场考核 | 发现一人次不符合要求的，扣当事人200元 |
|  | 实施整体护理模式，减少并逐步取消患者家属陪护。 | 查看台帐，现场查看 | 发现一例整体护理不符合要求扣科室月绩效考核2分 |
| 加强医患沟通，保障患者权益 | 建立健全投诉处理信息反馈机制，对投诉做好记录，及时处理并答复投诉人。 | 查看台帐 | 无记录的扣科室月绩效考核5分，记录不完善的扣科室月绩效考核2分，不能及时答复投诉人的，扣科室月绩效考核2分 |
|  | 落实患者安全目标，严格执行查对制度。 | 查看台帐，现场查看 | 有一项做不到的，扣科室月绩效考核1分 |
|  | 建立临床药师制和处方点评制度。 | 查看台帐 | 有一项做不到的，扣科室月绩效考核1分 |
|  | 改善医务人员沟通，正确、有效执行医嘱。 | 查看台帐，现场查看 | 有一项做不到的，扣科室月绩效考核1分 |
| 注重行风建设，规范执业行为 | 加强医德医风规范教育、廉洁自律和法纪教育。（每季度一次） | 查看台帐 | 每少一次扣科室月绩效考核1分 |
|  | 落实医德医风考评、医师定期考核和不良行为记录等制度。 | 查看台帐 | 台帐不完善的，扣科室月绩效考核1分 |

3、如与医院其它考核办法有冲突或不一致的内容，以本考核细则为主。

六、工作要求

㈠医院领导班子成员要各负其责，督促分管科室落实好这项工作，定期对专项活动进展情况进行检查，及时发现存在问题，进行完善提高。

㈡各科室要高度重视此次行动，对照方案精心组织，切实从医院工作实际出发，认真梳理医疗服务中存在的问题，防止形式主义和走过场。

㈢各职能科要根据方案的内容，组织有针对性的培训教育活动，提高全院广大医务人员对行动的认识，提主动改善服务的意识、能力和水平。

㈣对在行动中涌现出的先进典型，医院将通过院报，宣传栏等形式进行广泛宣传、表彰奖励，以典型引路，促进专项行动的深入开展。

二0一0年三月二十六日

主题词：改善  医疗  服务  方案

连云港市妇幼保健院办公室         2010年3月26日印发

共印60份