连妇保〔2009〕57号

关于印发《市妇幼保健院夏季百日优质服务竞赛活动实施方案》的通知

各科室、支部：

为深入贯彻落实科学发展观，推进创建工作深入开展。依据《关于开展“2009年全市卫生系统夏季百日优质服务竞赛活动”的通知》（连卫[2009]38号）的部署和要求，经研究决定，在全院范围内组织开展夏季优质服务活动。现将《市妇幼保健院夏季百日优质服务竞赛活动实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

二00九年七月九日

主题词：优质服务  竞赛  实施方案

抄  报：市卫生局

连云港市妇幼保健院办公室            2009年7月9日印发

共印60份

市妇幼保健院夏季百日优质服务

竞赛活动实施方案

- 指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观。紧紧围绕医院创建工作这个中心，坚持以人为本，以病人为中心的服务宗旨，结合管理年活动，以转变工作作风为主线，以改革创新为动力，以提高医疗质量为重点，以落实制度和监控措施为手段，以患者满意为目标，从而提升服务质量。

二、活动目标

通过开展夏季百日优质服务活动，坚持把“以病人为中心”贯穿于医疗服务的每个环节，使我院服务流程进一步合理，服务设施进一步完备，服务质量进一步提高，服务态度进一步改善，从而保证我院形象得到提升，医患关系得以和谐。

- 活动范围

全院临床、保健、医技、后勤、行政各科室。

- 活动主题

一切为病人，满意在我院。

- 实施步骤

第一阶段：动员部署（2009年7月上旬）。

1、召开动员大会。传达市局文件及会议精神，制定下发实施方案，对夏季百日优质服务活动进行全面动员部署，明确指导思想、活动目标、主题、内容及实施步骤。

2、宣传发动和部署。 各支部、科室根据医院部署，结合实际，制定切实可行的实施方案，并进行宣传发动和部署，确保人人知晓。

第二阶段：全面实施（2009年7月11日—9月30日）

1、全面开展自查，查找薄弱环节。各科室要根据本次活动内容，结合创建工作，逐条对照考核标准，认真查找存在问题及原因。可以采取工休座谈、走访病人、问卷调查、群众满意度测评等切实可行的方式、方法，广泛征求意见，并将意见和评价认真梳理、分析，找出主要问题及根源。职能科室要主动下临床一线督查。

2、制定整改措施，务求取得实效。各科室根据本实施方案和科室活动计划，结合查找出的突出问题，采取相应的整改措施，切实解决在服务中存在的突出问题，明确任务、分清主次、责任到人、限期完成，确保活动取得实效。

第三阶段：迎接考评。（2009年10月上旬）

各职能科室根据评分细则任务分解，认真做好台帐资料，对现场查看的，要做好查看准备工作，对现场考核的要做好抽考准备，保证局考评工作顺利完成。

- 活动内容及措施

（一）、以创建为抓手，强化服务意识。

目前医院创建工作已进入攻坚克难阶段，我们要认真分析在创建过程中遇到的重点、难点，敢于挑战，咬定目标，实现新突破。

1、以夏季优质服务为载体，推动创建深入开展。各科室要利用早会、科晨会从关系医院生存发展的高度，提高职工对创建工作重要性、必要性的认识，充分调动全院职工的积极性和创造性，发扬主人翁精神自觉投入创建活动，形成人人知晓、人人参与的良好局面，使迎评创建成为广大职工的自觉行动。

2、狠抓薄弱环节，力争创建上新台阶。一要严格落实医院规章制度、核心制度、操作规程。各科室重点要在加强干部、职工责任心上下功夫，减少医疗并差错，职能科室要加大督查力度，重点科室重占查；二要强化“三基三严”训练。职能科要定期抽考，各科室要制定考试计划，达到经常考、经常练，不定期组织技能竞赛，形成学习氛围；三要加强基础管理，提高干部执行力、贯彻力。通过制定干部效能考评办法，重点考核月重点、周重点完成情况及临床满意程度，从而提升干部工作效率。

（二）、推进文化建设，提升服务理念。

紧紧围绕医院文化建设纲要，落实2009年文化建设举措。以诚信文化为主题，启动“五个一工程”，启动干部培训计划，提升管理干部创新能力；加强正反面素材教育，让破坏文化失去生命力；抓好评先选模的创新工作，丰富先进模范代表的文化内涵。各科室要利用晨会、科务会落实文化建设措施，掀起文化建设热潮，学先进、赶先进。特别是党员、干部、科主任、护士长要率先发挥模范带头作用，注意自己一言一行。

（三）、抓住活动主题，提高服务质量。

1、切实树立诚信服务。将诚信文化贯穿于管理、医疗、服务全过程，将“医院对社会、科室对医院、个人对科室”三级服务承诺的具体内容贯穿到服务工作的每个环节中，对出现的违诺行为进行责任追究。做到因病施治，合理检查，合理用药，防止滥检查，大处方；医务科、门诊部要加大对病志及处方检查力度，并通过处方点评等措施，规范医生诊疗行为；财务科要全面实行医疗服务收费阳光工程，完善住院患者医疗费用“一日清单”制，完善门诊、住院费用查询制度，杜绝不按规定收费及乱收费行为。

2、切实做好规范服务。将规范服务落实到工作每一个环节，学规范、讲规范、行规范。各科室要做到医护人员持证执业率100%；无试用期和进修人员独立值勤；医师外出会诊符合规定要求；持卡上岗，着装统一、整洁；文明用语，礼貌服务，无“生、冷、硬、顶、推”现象；手卫生执行率达100%。

3、切实抓好医疗服务。狠抓医疗质量，规范医疗操作，严格执行首诊、首问负责制。认真落实医疗质量核心制度的执行与监督，严格执行整体护理，抓好三查七对；医务科、护理部要组织全院职工进行“三基三严”、医疗常规等业务知识培训，做到培训、考核有计划，有步骤；畅通急诊绿色通道，急救物品完好率100%，院内急会诊10分钟内到达；药事科要建立处方点评制度，定期督查抗菌素分级合理使用，使用率小于40%，Ⅰ类切口手术预防用药符合率100%，处方合格率100%。

4、切实落实便民服务。根据医院工作实际，推出“便民、利民、为民”服务新举措。主要完善门诊功能，醒目位置有入院、出院流程图。一是提供茶水及电话设施，二是强化“一站式”服务模式，三是落实病人入院有人引导，四是督促分楼层挂号及收费到位，确保等候时间少于10分钟，人数少于10人，五是配有轮椅，为残疾人就诊提供方便。

5、切实推出创新服务。要以方便病人为目的，从病人的角度开展创新服务。开展预约挂号，取消预约检查；落实专家门诊实行全日制，开展多形式发放检查报告单，开设简易门诊，方便慢性病人；开设网上交流平台，回答公众咨询；开展医疗服务进社区和落实医师下派服务制度。

6、切实优化服务环境。在全院范围内有条件地增加卫生间数量，落实食堂主动服务措施；加强物业保洁管理，使之更加规范，确保医疗环境舒适、清洁；充分尊重患者隐私权，保证诊室“一医对一患”，注射室男、女分开，检查室有屏风；门急诊布局合理，有足够候诊椅，标牌指示清楚；在危险地方有防滑、防跌提醒及措施。

7、切实搞好医患关系。建立、执行医患沟通制度，认真履行告知义务，充分尊重患者的知情权和选择权；医疗投诉处理及时率100%；出院一周内病人电话回访率≥95%，办公室将采取抽查的形式，电话查回访、到科室查登记，不达标科室及时与绩效考核挂钩。

8、切实加强服务监督。建有行风建设督查制度，在全院各个区域公布投诉电话及信箱，设专人负责接待投诉；对举报有商业贿赂行为及时查处；定期对职工开展职业道德教育；每月发放调查问卷，确保患者对医院满意度大于85%。

七、活动要求

1、加强组织领导。为确保本次活动健康有序开展，医院成立了夏季百日优质服务活动领导小组，院长汪洪流、院党委书记邵亚玲任组长，程学亮、顾扬、王泰康任副组长，各职能科室主任、副主任，各支部书记为成员。领导小组下设办公室，许成同志为办公室主任，负责本次活动的日常工作。

2、明确职责任务。各科室要充分认识到开展此项活动的重要性和必要性，充分认识到我们的服务质量、服务水平、服务环境、服务态度还需进一步改进和提升。各科主任、护士长作为本次活动的具体责任人，要把此项活动与当前开展创建三级妇幼保健院、医院管理年等活动结合起来，认真查找问题、制定整改措施、全面迎接评审，确保本次活动取得实实在在成效。广大党员、团员要充分发挥表率作用，率先垂范，带动身边群众共同参与。

3、加大宣传力度。院办公室要及时通过院报，网站、开设夏季优质服务专栏，宣传和展示夏季优质服务的成效。采取多种形式进行广泛宣传，形成全院上下以病人为中心、真抓实干，抓落实、促发展的浓厚氛围，在全院掀起夏季优质服务、创建三级妇保院、医院管理年活动强烈推进的大热潮。

附：市卫生系统夏季百日优质服务活动竞赛评分细则任务分解表

连云港市卫生系统夏季百日优质服务活动竞赛评分细则任务分解

（2009）

| 考核项目 | 分值 | 考核内容 | 考核方法及评分 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、宣传气氛（5分） | 2 | 召开动员大会，有组织、有方案、有措施。 | 查阅资料，未做到不得分。 | 办公室 |
|  | 2 | 职工对活动的知晓度达95%以上。 | 提问5名职工，有1人不知晓不得分 | 办公室、各科室 |
|  | 1 | 有横幅及标语 | 无不得分 | 办公室 |
| 二、诚信服务（12分） | 2 | 医疗服务相关信息以多种形式公示、清楚。 | 现场查看，未做到不得分。 | 医务科 |
|  | 2 | 收费规范、合理 | 查住院清单发现1例收费不合理不得分。 | 财务科 |
|  | 1 | 实行“一日清单制” | 未实行不得分。 | 财务科 |
|  | 2 | 药占比符合规定要求 | 随机抽查出院10份病历，达不到不得分。 | 财务科、各临床、保健科室 |
|  | 4 | 认真执行“三合理规范”开展处方点评 | 查阅病历及资料，做不到不得分。 | 医务科、门诊部、各临床、保健科室 |
|  | 1 | 建立查询制度 | 无不得分。 | 财务科 |
| 三、规范服务（12分） | 2 | 医护人员持证执业率100%。 | 现场抽查，做不到不得分。 | 医务科、护理部、各临床、保健、医技科室 |
|  | 2 | 无试用期和进修人员独立值班。 | 查阅资料及现场查看，做不到不得分。 | 医务科、护理部、各临床、医技、保健科室 |
|  | 2 | 医师外出会诊符合规定要求。 | 查阅资料及走访了解，做不到不得分。 | 医务科、各临床、保健科室 |
|  | 2 | 持卡上岗，着装统一、整洁。 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 人事科、各科室 |
|  | 2 | 文明用语，礼貌服务，无“生、冷、硬、顶、推”现象。 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 办公室、各科室 |
|  | 2 | 手卫生执行率100%。 | 现场查看，有1人做不到不得分。 | 院感科、各临床、保健、医技科室 |
| 四、医疗服务（20分） | 4 | 核心制度执行到位。 | 查阅病历及现场查看，做不到不得分。 | 医务科、保健部、护理部、各临床、保健、医技科室 |
|  | 2 | 诊疗护理操作合格率100%。 | 考核3-5名护士，有1人不合格不得分。 | 护理部、各护理单元 |
|  | 2 | 处方合格率100%。 | 查处方100张，达不到不得分。 | 门诊部、各临床、保健科室 |
|  | 2 | “三基三严”训练有计划，并认真实施。 | 查资料，做不到、做不好不得分。 | 医务科、保健部、护理部、各临床、保健、医技科室 |
|  | 2 | 急诊绿色通道畅通，急救物品完好率100%。 | 现场查看，达不到不得分。 | 门诊部、急诊科 |
|  | 1 | 院内急会诊10分钟内到达。 | 现场考核，做不到不得分。 | 医务科、各临床、保健、医技科室 |
|  | 2 | 有医疗安全防范措施，安全教育每季度不少于1次。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科、总务科、各临床、保健、医技科室 |
|  | 1 | 严格执行首诊、首问负责制。 | 现场考核，做不到不得分。 | 门诊部、各科室 |
|  | 2 | 抗菌素分级分类使用，使用率小于40%。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科、药事科、各临床、保健科室 |
|  | 2 | Ⅰ类切口手术预防用药符合率100% | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科、各临床、保健科室 |
| 五、便民服务（8分） | 1 | 门诊大厅提供茶水及电话设施。 | 现场查看，做不到不得分。 | 总务科、信息科 |
|  | 1 | 配有轮椅。 | 现场查看，无不得分。 | 总务科 |
|  | 1 | 病人入院有人引导。 | 现场查看，做不到不得分。 | 护理部 |
|  | 1 | 门诊窗口上班时间弹性制。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 1 | 开展“一站式”服务。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 1 | 分楼层挂号及收费，等候时间少于10分钟，人数少于10人。 | 现场查看，达不到不得分。 | 财务科、门诊部 |
|  | 2 | 入院、出院有流程图 | 现场查看，无不得分。 | 医务科 |
| 六、创新服务（10分） | 2 | 开展预约挂号，取消预约检查 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 2 | 专家门诊实行全日制。 | 现场查看及查排班表，做不到不得分。 | 门诊部、各临床、保健科室 |
|  | 2 | 开展多形式发放检查报告单。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 2 | 开设简易门诊，方便慢性病人。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 2 | 开设网上交流平台，回答公众咨询。 | 现场查看，做不到不得分。 | 办公室、保健部 |
|  |  | 其它便民、利民、为民新举措。 | 根据提供资料及现场审查，有一项加2分。 | 各科室 |
| 七、服务环境（15分） | 2 | 较好的解决吃饭、洗澡、上厕所难问题。 | 现场查看，做不到不得分。 | 总务科 |
|  | 2 | 门急诊科室布局流程合理、便捷、连贯、方便病人。 | 现场查看，达不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 2 | 有防滑、防跌提醒及措施。 | 现场查看，做不到不得分。 | 总务科 |
|  | 1 | 有足够的候诊椅。 | 现场查看，达不到不得分。 | 总务科 |
|  | 2 | 标牌指示清楚、醒目。 | 现场查看，做不到不得分。 | 门诊部 |
|  | 2 | 输液室整洁、干净。 | 现场查看，达不到不得分。 | 总务科、急诊科 |
|  | 2 | 诊室“一医对一患”，注射室男女分开，检查室有屏风。 | 现场查看，达不到不得分。 | 门诊部、各临床、保健科室 |
|  | 2 | 医疗环境整洁、美化、舒适、厕所无异味，走廊无痰迹。 | 现场查看，达不到不得分。 | 总务科 |
| 八、医患关系（8分） | 1 | 建有医患沟通办公室，并有专人负责。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科 |
|  | 1 | 建立医患沟通制度。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科 |
|  | 3 | 认真履行告知义务，充分尊重患者的知情权和选择权。 | 查阅病历资料，做不到不得分。 | 医务科、各临床、保健、医技科室 |
|  | 2 | 医疗投诉处理及时率100%。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 医务科 |
|  | 1 | 出院一周内病人电话回访率≥95% | 查阅资料，做不到不得分。 | 办公室、各临床、保健科室 |
| 九、服务监管（10分） | 1 | 建立服务监督机构。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 办公室 |
|  | 1 | 公布投诉电话及信箱。 | 现场查看，做不到不得分。 | 办公室 |
|  | 2 | 有专人负责接待投诉。 | 查阅资料及现场查看，做不到不得分。 | 医务科 |
|  | 1 | 建有行风建设督查制度。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 办公室 |
|  | 1 | 对举报有商业贿赂行为查处及时。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 办公室 |
|  | 2 | 定期对职工开展职业道德教育。 | 查阅资料，做不到不得分。 | 人事科 |
|  | 2 | 患者对医院满意度大于85% | 问卷调查，达不到不得分。 | 办公室、各科室 |
| 十、开展医疗服务进社区（10分） | 2.5 | 至少与二个社区卫生服务中心建立双向转诊和下派医师进社区。 | 查阅资料及现场了解，做不到不得分。 | 医务科、门诊部、各临床、保健、医技科室 |
|  | 2.5 | 年下转率达15%以上。 | 查阅相关资料，做不到不得分。 | 医务科、门诊部、各临床、保健科室 |
|  | 2.5 | 相关专业副主任医师以上职称人员到社区座诊指导工作累计60个工作日/年。 | 查阅相关资料，做不到不得分。 | 医务科、保健部、各临床、保健科室 |
|  | 2.5 | 为每个社区免费培训相关专业人员2人次/年。 | 查阅相关资料，做不到不得分。 | 医务科、保健部 |