连妇保〔2011〕11号

全省医院工作会议精神贯彻意见

为了贯彻落实3月30日省卫生厅组织召开的全省医院工作会议精神,现结合我院工作实际，制定如下贯彻意见，请各科室认真贯彻执行。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以公立医院改革为主线，以“上下联动、内增活力、外加推力”为原则，以满足人民群众医疗服务需求为导向，点面结合、分类指导、整体推进公立医院改革。加大试点医院重大体制机制综合改革探索力度，加大非试点医院内部运行机制改革力度，加强医疗服务体系能力建设，进一步健全医疗服务监管机制，全面落实惠民便民医疗服务措施，狠抓医疗质量，确保医疗安全，努力实现“服务好、质量好、医德好、群众满意”。

二、工作要点

㈠、有序推进公立医院改革

1、优化医院布局。积极协调市卫生局关于我院在原址上建设发展的土地问题，争取市卫生局土地及房屋早日转让到位。根据院规划进行施工改造，做好进度安排，逐步形成布局合理，规模适当，结构优化、功能完善、富有效率的公立医院服务体系。完成医院门诊病房综合楼（约4万平方）筹建前期准备工作。责任科室：总务科，完成时间：12月20之前。

2、组建保健集团。以技术支援为纽带，合理规划，合理分工、互相转诊，科学调度，加强与县区保健所业务合作，做大、做强妇幼保健工作。责任科室：保健部，完成时间：12月20日之前完成挂牌，技术支援为长期。

3、与基层医疗机构之间建立分工协作机制。至少选择2所社区服务中心，采取对口支援、签订长期合作协议，外派医生到基层出诊等措施，逐步形成基层首诊、分级医疗、双向转诊、上下联动的医疗服务模式。责任科室：医务科，完成时间：4月30日之前完成签订协议，5月1日开始外派医生到基层座诊。

4、加强临床路径管理。深入贯彻落实卫生部和省厅临床路径管理指导原则及试点工作方案，广泛开展临床路径培训，创新实施方法，通过信息化手段，确保临床路径管理的实际效果。2011年至少要开展10个单病种临床路径管理，每个病种不低于10例病例，并定期认真开展评估考核。责任科室：医务科，完成时间：12月20日之前

5、深化运行机制改革。一要加快人事制度改革。全面推进全员竞聘实施方案，建立适岗评价制度，重点对专科医生进行评价，要建立能上能下、能进能出的人才聘任机制。责任科室：人事处，完成时间：5月30日之前。二要探讨平衡计分卡分配机制。要建立公平公正的激励分配机制，注重向关键岗位和关键人才倾斜，要引进学习先进医院绩效考核好的做法，并结合我院实际，通过信息化平台建立科学合理的绩效分配机制，将绩效与其技术水平、工作质量、工作效率、技术创新、群众满意度等指标挂钩。牵头科室：人事处，配合科室：审计科、信息科，完成时间：12月20日之前软件、平衡计分卡管理办法试运行。

㈡、全面落实惠民便民措施

1、细化落实服务措施。一要继续推进“全面改善医疗服务，推进医德医风”专项行动的成果，推进规范服务用语，切实履行首问负责制，结合2011年工作目标，制定实施方案，结合业务查房，每月督查，把优质温馨服务贯穿于医疗服务的全过程，不断提高医疗卫生服务质量和水平。牵头科室：办公室，配合科室：人事处、监察室、医务科、门诊部、护理部、各科室，完成时间：4月30日之前完成实施方案。二要完善服务流程，重点对临床、门诊各项流程进一步修订、完善，将人性化服务渗透到医院服务的每个环节和细节。责任科室：医务科、门诊部，完成时间：4月30日之前。三要全面推行预约诊疗服务，制定预约挂号制度、预约挂号管理规范、流程等，提高预约挂号比例（20%）。责任科室：门诊部，完成时间：5月30日之前完成各项制度规范，6月1起加大宣传并实施。四要实行弹性排班，开展特色门诊，分层分区挂号收费、全日制专家门诊、无假日检查、大型检查一日报告制度和“一站式”导医服务。责任科室：门诊部，各相关科室，完成时间：4月30日之前。五要继续深入开展“人民满意窗口”创建活动，制定门诊、病房各窗口科室服务规范并落实、公示，接受群众和社会各界直接评议，挂号、收费、取药、输液、检查等等候时间不得超过15分钟。院监察室、门诊部采取定期督查或不定期暗访形式，查找问题，定期整改，并结合群众评议情况评选群众满意窗口科室。责任科室：监察室、门诊部、各相关科室，完成时间：10月30日之前。六要加大随访监督力度，实现一周内随访率达100%。各科室要结合工作实际，修订随访流程，责任到人，监察室每月抽查，对达不到100%科室与绩效考核相挂钩。责任科室：监察室、各病区，完成时间：长期。七要落实《志愿者服务实施方案》，推进志愿者医院服务。责任科室：办公室，团委，完成时间：3月30日之前完成志愿者实施方案，4月—12月，全面实施。八要利用节假日，义诊、送医下乡、健康咨询等方式开展健康教育活动，每季度不少于2次。责任科室：办公室、团委，完成时间：12月20日之前。

2、控制医疗费用不合理增长。一要规范诊疗行为，落实“合理检查、合理用药、合理治疗”诊疗常规，落实同级医疗机构间检查和检验结果互认制度，控制大处方，避免不必要的大型检查，利用行风信息每月对药品实施动态监测和超常预警。责任科室：医务科、门诊部、监察室、各科室，完成时间：长期。二要推广适宜新技术。保健部要每年向基层推广不低于2项，院内各科室新技术新项目开展不低于1项。责任科室：保健部、科教科、各科室，完成时间：12月20日之前。三要提高工作效率，进一步缩短平均住院日、术前平均住院天数，要对近一年来各病区平均住院日，术前平均住院天数进行摸底，制定各病区考核标准，实施每月考核。责任科室：医务科、各科室，5月30日之前完成考核标准，6月开始试运行。

3、不断改善护理服务。一要以优质护理服务示范工程活动为抓手，以合理配置护士人力、实行责任护士制度、规范提供分级护理服务为三大核心，全面实施护理服务示范工程。根据省厅评审标准进行任务分解，每月督查，每月通报，力争护理示范工程评审市直医疗机构前三名。责任科室：护理部、各护理单元，完成时间：12月20日之前。二要全面推进“江苏省年轻护士素质提高行动”，发展专科护理，扩大专科护士培养面。要制定各护理单元专科护士培养计划并落实。责任科室：护理部、各护理单元，完成时间：4月30日之前完成计划，5月1日起实施。三要全面实施整体护理。要狠抓责任护士对护理措施的落实是否到位，重点检查病人对责任护士的评价。每周通过业务查房、病历讨论、床头提问及问卷调查病人对责任护士的满意度来判定整体护理的实施情况，对不称职的护士，随时进行调换，以保证整体护理实施效果。责任科室：护理部、各护理单元，完成时间：长期。四要实施病区护士长早、中、晚查房，制定查房标准，内容，统一查房记录本，并定期督查，重点加强对关键病人、关键环节、关键人员、关键时段管理。责任科室：护理部，各护理单元，完成时间：4月30日之前完成前期准备工作，5月1日起实施并列入业务查房重点内容之一。五要开展基础护理与专科护理相结合。每个病区要结合专科特色开展特色护理不低于一项。责任科室：护理部、各护理单元，完成时间：5月30日之前完成前期调研工作，6月1日起实施。

4、努力改善医患关系。一要继续深化平安医院创建工作。对照平安医检查标准自评、整改，确保年底前通过平安医院评审。责任科室：医务科、总务科、各相关科室，完成时间：4月组织自评、整改，5月完善各类台帐，6月申报评审。二要健全医患纠纷调解各项制度，修订、完善工作流程，降低医患纠纷例数，确保较同期下降30%。责任科室：医务科，完成时间：制度、流程4月30日之前完成。三要根据省厅住院患者陪护管理相关规定，结合我院实际，制定相关规定并执行，为患者创造安静有序的诊疗环境。责任科室：护理部，完成时间：4月30日之前。四要严格规范投诉管理，公布投诉电话，完善投诉处理程序；完善医患沟通制度，加强临床科室医患沟通督查，切实维护患者的知情权。责任科室：医务科，4月30日之前完善程序、制度。

5、推进医德医风建设。一要全面组织开展警示教育，对典型案例进行通报。要结合庆祝建党90周年，开展形式多样、内容丰富的廉政教育，重点学习《廉政准则》、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，在全院形成崇尚廉洁的良好氛围。责任科室：监察室，完成时间：7月30日之前。二要切实抓好医德医风考评制度，定期完善医德档案，进一步细化考评指标和考核标准，每月组织医德医风等专题查房一次，并与月绩效、职称晋升、评优评先、职务升降等直接挂钩。责任科室：人事处，完成时间：12月20日之前。三要加大红包、回扣查处力度；加大药品监督力度，实施药品动态监测；争创廉政文化进医院示范点。责任科室：监察室，完成时间：3月30日之前完成示范点实施方案，4月1日按序时进度表推进，8月30日之前通过评审。四要认真开展行风巡查、明查暗访工作，每月一次。要吸收行风监督员参与，重点对党风廉政建设、医德医风建设、规范服务、治理商业贿赂重点制度执行情况以及信访件查办情况开展专项督查，总结经验，查找存在问题，分析原因，提出整改意见和建议。责任科室：监察室，完成时间：12月20日之前。五要开展“第三方”行风满意度调查活动和出院患者函调满意度活动，每半年各一次。责任科室；监察室，完成时间：12月20日之前。

㈢、着力加强质量安全管理

1、狠抓核心制度落实。一要定期组织新三基培训，分层次组织考核，不定期组织抽考，对考试成绩发内网公示，不合格人员实施通报制度。责任科室：医务科、护理部、各科室，完成时间：长期。二要利用信息化平台，每天按比例（20%）抽取住院运行病历进行质量监控，推进三级医师查房、手术分级、疑难病例、死亡病例讨论等制度。责任科室：医务科，完成时间：长期。三要利用每周业务查房，突出抓好首诊负责制、院内会诊、交接班、病房值班、医疗总值班等制度的落实，特别对医疗总值班要明确职责，明确查房内容。对查房存在的突出问题，要责令限期整改，并与绩效相挂钩。责任科室：医务科、各科室，完成时间：长期。四要开展三级医师查房质量评比活动。采取随机抽查台帐或随机摄像的模式组织评比，从而进一步提高高职称人员的工作责任心，提升查房质量。责任科室：医务科，完成时间：11月30日之前。

2、严把关键科室质量。一要加强急诊科规范化建设。对照建设标准，梳理差距，落实整改。协调120急救点，开设简易综合ICU（不低于2张床位），重点加强急救能力提高建设，实施轮训覆盖面达100%。责任科室：门诊部、急诊科，完成时间：12月20日之前。二要重点督查妇产儿科医疗质量，做到每天抽查在床病历，每周一次业务查房。责任科室：医务科、妇产科、新生儿科、儿科，完成时间：长期。三要贯彻落实《江苏省临床实验室生物安全管理规范（试行）》，查找不足，规范临床实验室建设和管理，加强实验室生物安全的监管，减少和杜绝生物安全事件的发生。责任科室：医务科、中心实验室、检验科，完成时间：长期。

3、加强药事管理。一要对照《江苏省医院药事工作评价标准（试行）》，依法依规开展医院药事工作。责任科室：医务科、药事科，完成时间：长期。二要大力推进临床药师制。落实临床药师查房制度，推行个体化给药方案，要突出抓好临床合理用药，完善监测手段，强化考核奖惩。责任科室：医务科、药事科，完成时间：5月1日起实施临床药师查房，每天一个病区。三要开展抗菌药物应用专项治理活动。制定门诊、病区各科室抗菌素使用标准，并制定考核细则，每月一考核。责任科室：医务科、门诊部，完成时间：4月30日之前完成标准及考核细则，5月1日起实施考核。

4、强化医院感染控制。一要贯彻落实医院重点部门SOP及质量控制工作，突出抓好新生儿、产房、手术室等感染管理工作，做到每一天一巡查，每周一次重点查。二要加强传染病疫情报告管理并规范运行，传染病漏报率0，传染病监测采样任务完成率达100％，以微生物监测和耐药菌监测为重点，规范医院目标性监测。责任科室：院感科，完成时间：长期。

㈣、加快提升医疗服务能力

1、努力提高医疗技术水平。一要对照三级综合医院和三级妇保院技术标准，制定各科室2011年度技术标准实现目标，为2013年三甲复评奠定基础。责任科室：医务科、各科室，完成时间：4月15日之前。二要以创省级重点专科为抓手，全面提高我院临床医疗技术水平。要加大对申报的省级重点专科督导检查力度，对内对照标准，落实整改，对外积极协调，2011年实现1-2个省级重点专科。责任科室：医务科、妇产科、新生儿科、儿童康复科，完成时间：5月30日之前。

2、加强薄弱临床专科发展。一要重点发展小儿外科。主动出击,引进小儿外科学科带头人，加强小儿外科技术队伍建设，2011年底力争小儿外科试运行。责任科室：人事处理、医务科，完成时间：6月30日之前学科还头人到位，12月20日之前试运行。二要重点发展普儿科，申报市级重点专科并通过评审。责任科室：医务科、儿科，完成时间：12月20日之产。三要加强内科基本急救能力建设，提高产科合并内科综合症诊治水平。要紧紧围绕三级综合医院和三级妇保院技术标准，实现技术标准70%以上开展。责任科室：医务科、内科，完成时间：12月20日之前。

3、推进医疗服务信息化建设。一要对HIS系统功能进一步优化。如电子签名、一卡通、预约挂号、物资管理、单病种管理、PACS系统等。责任科室：信息科，完成时间：5月30日之前完成调研工作，8月1日之前试运行。二要对照《江苏省电子病历基本规范（试行）》，查找不足之处，定期客户化修订，确保电子病历全面达到规范标准要求。责任科室：信息科、医务科，完成时间：12月10日之前。

㈤、不断强化医疗服务监管

1、强化医疗技术临床应用管理。一要根据省厅2011年新出台的二、三类技术，结合我院实际，准备各项资料，积极开展申报工作。责任科室：医务科、各科室，完成时间：省厅申报截止时间提前三个工作日。二要完善手术分级管理制度，定期组织开展专项监督检查和评价活动。责任科室：医务科，完成时间：4月30日之前完成制度完善，5月1日起定期开展专项检查。三要做好第一类医疗技术管理工作，建立各级医师技术档案，严格技术权限，保障质量和安全。责任科室：医务科，完成时间：4月30日之前对一类技术进行汇总并建医师技术档案，5月1日起每季度完善一次医师技术档案。

2、开展大型医院巡查活动。要根据省厅巡查内容进行任务分解，纳入业务查房重点内容之一。牵头科室：医务科，配合科室：各科室，完成时间：4月30日之前完成任务分解，5月1日起督查、整改。

3、落实三甲复评工作。一要对三甲复评任务进行分解并纳入科室目标责任书管理，明确分解分值，目标分值，对技术标准要明确开展例数。责任科室：办公室、医务科，完成时间：4月20日之前。二要以三甲复评为抓手，全面提升我院综合服务能力和水平。每季度开展一次三甲复评督导，对存在问题通报并责令整改，重点是保健、临床、医技科室和护理单元。责任科室：保健部、医务科、护理部、各科室。

各科室要牢牢抓住全省医院工作会议工作要点，结合工作实际，制定切实可行的推进措施，做到工作开展有计划、有措施、有记录、有成效、有小结。各牵头科室和配合科室要加强沟通，密切配合，加强合作，确保各项工作落实到实处。

二○一一年四月十二日

主题词：全省  工作  会议  贯彻  意见

连云港市妇幼保健院办公室         2011年4月12日印发

共印60份